| социально-нормативных возрастных характеристиках готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни. |  | зам. по УВР, педагоги МБДОУ | образования на эл. адрес a dou@kimc.ms): 1.План реализации задач Дорожной карты по 4 направлениям развития МСО г. Красноярска на 2020-2021 учебный год. 2.Формат ДОУ-РПо показателях педагогической деятельности, направленной на становление приоритетно выделенных личностных качеств и способностей, характеризующих соответствующий уровень развития ребёнка, в том числе готовность к начальному этапу школьного периода жизни. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка плана мероприятий (Дорожной карты) МБДОУ № 193 на 2020-2021 учебный год | Ноябрь 2020 г. Егорова Л.Н. заведующий, Сидорова И.А. зам. по УВР, педагоги МБДОУ |  |
|  | Провести анализ педагогической деятельности, направленной на становление приоритетно выделенных личностных качеств и способностей ребенка | Ноябрь 2020 г. Сидорова И.А. зам. по УВР |  |
| 2.Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества дошкольного образования | Внести коррективы в оценочные листы готовности ребенка к начальному этапу школьного обучения (семинар «Разработка оценочных листов готовности ребенка к начальному этапу школьного обучения» - октябрь) | Октябрь – декабрь 2020 г. Сидорова И.А. зам. по УВР, педагоги МБДОУ |  |
|  | Редактирование Положения о ВСОКО с показателями и критериями, отражающими продуктивность используемых форм и способов педагогической деятельности в становлении ключевых личностных качеств и в формировании способностейв соответствии с социально-нормативными возрастными характеристиками уровня развития, в том числе характеризующих степень готовности ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни. | 20 марта 2021 г. Сидорова И.А. зам. по УВР, педагоги МБДОУ |  |
| 3.Совершенствовать методический арсенал педагогов по реализации программ дошкольного образования с акцентом на применение эффективных форм и способов педагогической деятельности, обеспечивающих развитие каждого ребёнка в соответствии с социально-нормативными возрастными характеристиками и ФГОС ДО. | Осуществить внедрение наиболее продуктивных форм и способов педагогической деятельности, обеспечивающих развитие каждого ребёнка в соответствии с социально-нормативными возрастными характеристиками и ФГОС ДО. Проведение разработческого семинара «Оформление паспорта образовательного проекта» | Ноябрь 2020 г. Сидорова И.А. зам. по УВР, педагоги МБДОУ |  |
|  | Провести педагогический совет на тему: «Ключевые показатели реализации образовательных программ» 1. Роль педагогов в динамике развития детей группы раннего возраста 2. Роль педагогов в динамике развития детей групп дошкольного возраста 3. Формы педагогической деятельности, повышающие эффективность и качество дошкольного образования согласно ФГОС ДО | Ноябрь 2020 г. Сидорова И.А. зам. по УВР, Дубкова В.Ф.. Ваганова М.Н. педагоги МБДОУ |  |
| 2. «Кадровое обеспечение достижения образовательных результатов» |  |  |  |
| Повысить квалификацию и профессиональное мастерство в освоении и применении педагогических средств, направленных на становление личностных качеств и способностей, характеризующих готовность ребёнка к начальному этапу школьного периода жизни | Участие в работе РМО Свердловского района | В течение учебного года педагоги МБДОУ | Профессиональное развитие педагогов; фиксация и трансляция положительного педагогического опыта; корректировка собственной педагогической деятельности; повышение качества образования. до 20 июня 2021 Предоставить в КИМЦ (центр дошкольного образованияна эл. адресadou@kimc.ms) - Формат ДОУ-ФС о формах, способах и содержании педагогической деятельности, повышающих качество дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. |
|  | Продолжить организацию транслирования положительного педагогического опыта для слушателей ИПК | Ноябрь 2020 – апрель 2021; Егорова Л.Н. заведующий, Сидорова И.А. зам. по УВР, педагоги МБДОУ |  |
| Совершенствовать формы и способы повышения квалификации и педагогического мастерства, обеспечивающие профессиональное развитие | Организовать в МБДОУ работу «Школы молодого воспитателя» | сентябрь 2020– июнь 2021 Сидорова И.А. зам. по УВР |  |
|  | Участие в профессиональном конкурсе проектов педагогов дошкольного образования | октябрь - ноябрь 2020 Сидорова И.А. зам. по УВР, педагоги МБДОУ |  |
|  | Участие в фестивале успешных практик дошкольного образования | апрель - май 2021 Сидорова И.А. зам. по УВР, педагоги МБДОУ |  |
| 3. «Инфраструктурное обеспечение достижения образовательных результатов» |  |  |  |
| 1.Гарантировать в МБДОУ № 193, доступность и равные возможности получения полноценного дошкольного образования наряду с повышением его качества и обеспечение предметно-пространственной среды с учётом возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка | Обеспечить реализацию Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ № 193, предоставляющей равные возможности, доступность и гарантии получения полноценного дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. | Ноябрь 2020 – апрель 2021; Егорова Л.Н. заведующий, Сидорова И.А. зам. по УВР, педагоги МБДОУ |  |
| 2.Обеспечение открытости процесса повышения качества образования в МБДОУ № 193 | На сайте МБДОУ в разделе «Красноярский стандарт качества образования» разместить план мероприятий (Дорожную карту) на 2020-2021 учебный год | до 30 ноября 2020 Безденежных Г.А. педагог | Размещение достоверной информации на сайте МБДОУ. |
| 4. «Образовательное партнерство» |  |  |  |
| 1.Повысить эффективность межведомственного взаимодействия и выстраивания партнёрских отношений в достижении планируемых образовательных результатов посредством использования ресурса научной, производственной и социальной сфер, как города Красноярска, так и разнообразных возможностей за его пределами | Взаимодействие с Красноярским педагогическим колледжем № 2 (базовая площадка для проведения практики студентов) и Красноярским краевым институтом повышения квалификации (центр дошкольного образования, модуль по теме «Проектирование развивающей среды для детей раннего и дошкольного возраста в условиях ФГОС ДО», КПК на базе МБДОУ № 193) | В соответствии с планом Егорова Л.Н. заведующий | Профессиональное развитие педагогов; фиксация и трансляция положительного педагогического опыта |
| 2. Усилить практическую направленность в эколого-образовательной деятельности, организуемой для решения задач образования во взаимодействии с различными структурами социальной сферы города и других ведомств (заповедник «Столбы», парк «Роев ручей») | Организация участия родителей с детьми в образовательных и культурно - досуговых мероприятиях на территории заповедника «Столбы», парка «Роев ручей». Обеспечить проведение эколого-просветительских мероприятий внутри МБДОУ в течение учебного года | Октябрь 2020-май 2021; Сидорова И.А. зам. по УВР, педагоги МБДОУ | Обобщение практического опыта в области экологического воспитания; организация значимо полезной деятельности и различных форм взаимодействия, способствующих открытости МБДОУ, эффективности организации образовательного процесса |