**Дорожная карта**

**по внедрению и реализации региональной целевой модели наставничества педагогических работников**

**в МБДОУ № 193 на период 2022– 2024 гг**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Форма представления результата** | **Сроки** | **Ответственные** |
| **1.** | **Нормативно – правовое регулирование на уровне образовательной организации** | | | |
| 1.1 | Разработка дорожной карты по развитию системы наставничества педагогических работников в ДОУ | Дорожная карта по внедрению и реализации региональной целевой модели наставничества педагогических работников | Май - июнь 2022 г. | И.о.заведующего  Н.Б. Орлова  Зам. заведующего по УВР И.А. Сидорова |
| 1.2 | Разработка пакета локальных актов, методических рекомендаций по реализации системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях на уровне муниципалитета и образовательных организаций | Локальные акты, программы по развитию системы наставничества педагогических работников | Май - июнь 2022 г. | И.о.заведующего  Н.Б. Орлова  Зам. заведующего по УВР И.А. Сидорова |
| 1.3 | Внесение дополнений/ изменений в Положение о системе оплаты труда в части стимулирования и поддержке педагогических работников, ответственных за сопровождение образовательного процесса в качестве наставников | Внесение изменений в «Положение о системе оплаты труда» | Май - июнь 2022 г. | И.о.заведующего  Н.Б. Орлова  Зам. заведующего по УВР И.А. Сидорова |
| **2.** | **Информационно – организационная, методическая, поддержка** | | | |
| 2.1 | Систематическое обновление информации о введении и развитии системы наставничества в ДОУ на официальном сайте учреждения | Наличие на официальном сайте учреждения раздела с содержательным наполнением о развитии системы наставничества педагогических работников | Постоянно | Ответственный за сайт Г.А. Безденежных |
| 2.2 | Участие в серии семинаров (вебинаров) о реализации региональной целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях на территории г. Красноярска (КИМЦ). | Участник семинаров | Август 2022 | И.о. заведующего  Н.Б. Орлова  Зам. заведующего по УВР И.А. Сидорова |
| 2.3 | Разработка методики оценки эффективности системы наставничества в ДОУ | Проект методики оценки эффективности системы наставничества педагогических работников в МБДОУ № 193 | Август 2022 | И.о. заведующего  Н.Б. Орлова  Зам. заведующего по УВР И.А. Сидорова Старший воспитатель  А.В. Анганова |
| **3.** | **Внедрение и реализация системы наставничества педагогических работников в ДОУ** | | | |
| 3.1 | Создание условий для реализации системы наставничества педагогических работников | Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов образовательной организации:  –утверждение «Положения о системе наставничества педагогических работников в ДОУ»;  - утверждение «Дорожной карты» (план мероприятий) по реализации);  – закрепление наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью;  – подготовка персонализированных программ наставничества. | Июнь-август 2022 г. | И.о. заведующего  Н.Б. Орлова  Зам. заведующего по УВР И.А. Сидорова Старший воспитатель  А.В. Анганова |
| 3.2 | Составление персонифицированных программ | Наличие базы программ наставничества | Сентябрь  2022 г.  В течение периода реализации | Зам. заведующего по УВР И.А. Сидорова Старший воспитатель  А.В. Анганова |
| 3.3 | Формирование базы наставников и наставляемых | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества.  Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.  Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | В течение периода реализации | Зам. заведующего по УВР И.А. Сидорова Старший воспитатель  А.В. Анганова |
| 3.4 | Организация работы наставнических пар или групп в ДОУ | Наличие персонализированных программ для наставнических пар или групп | В течение периода реализации | Зам. заведующего по УВР И.А. Сидорова Старший воспитатель  А.В. Анганова |
| 3.5 | Разработка методических материалов, необходимых для реализации системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях | Методические материалы | Май – август 2022 г. | И.о. заведующего  Н.Б. Орлова  Зам. заведующего по УВР И.А. Сидорова Старший воспитатель  А.В. Анганова |
| **4.** | **Содействие по распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов** | | | |
| 4.1 | Предоставление информации для формирования реестра успешных практик (кейсов) наставничества педагогических работников ДОУ | Реестр успешных практик | В течение периода реализации | И.о. заведующего  Н.Б. Орлова  Зам. заведующего по УВР И.А. Сидорова Старший воспитатель  А.В. Анганова |
| 4.2 | Участие в трансляциях лучших практик по реализации системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях на мероприятиях разного уровня (конференции, форумы, фестивали, конкурсы), в средствах массовой информации, посредством представления в Региональном атласе образовательных практик (РАОП) | Участник | В течение периода реализации | И.о. заведующего  Н.Б. Орлова  Зам. заведующего по УВР И.А. Сидорова Старший воспитатель  А.В. Анганова |
| 4.3 | Информационное освещение о реализации системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях (о лучших практиках, о лучших наставниках, представление кейсов) | Размещение информации на сайте | В течение периода реализации | И.о. заведующего  Н.Б. Орлова  Зам. заведующего по УВР И.А. Сидорова Старший воспитатель  А.В. Анганова |
| 4.4 | Участие в работе профессиональных сообществ наставников | Система поддержки наставничества через профессиональные сообщества | В течение периода реализации | И.о. заведующего  Н.Б. Орлова  Зам. заведующего по УВР И.А. Сидорова Старший воспитатель  А.В. Анганова |
| **5.** | **Мониторинг реализации программ наставничества педагогических работников в образовательной организации** | | | |
| 5.1 | Мониторинг реализации и эффективности программ наставничества педагогических работников на уровне образовательной организации | Информационная справка | Ежегодно в мае и не позднее 1 июня в течение периода реализации | Кураторы в ДОУ |
| 5.2 | Мониторинг внедрения и реализации региональной целевой модели наставничества педагогических работников в образовательных организациях | Информационная справка | Ежегодно, не позднее 15 декабря в течение периода реализации | Кураторы в ДОУ |
| **6.** | **Контроль исполнения мероприятий дорожной карты по внедрению и реализации модели наставничества педагогических работников** | | | |
| 6.1 | - контроль за реализацией системы наставничества  - контроль за реализацией утверждённых программ наставничества | Аналитические материалы | Ежегодно, в течение периода реализации | И.о. заведующего  Н.Б. Орлова  Зам. заведующего по УВР И.А. Сидорова |